**附件：生科院仓前实验楼建设及整体搬迁计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **搬迁事项** | **时间** |
| 1、大仪平台、标本馆 | 建设 | 4月15日-5月15日 |
| 大仪搬迁(含科研团队部分) | 5月15日-6月15日 |
| 标本搬迁 | 5月15日-6月15日 |
| 2、专业实验室 | 建设 | 4月15日-6月30日 |
| 搬迁利旧（含科研团队部分） | 5月15日-6月15日 |
| 3、通用实验室 | 新建部分建设 | 4月15日-5月15日 |
| 利旧部分实验室的下沙搬迁 | 5月15日-6月15日 |
| 利旧部分实验室的新建和改建 | 5月15日-6月30日 |
| 4、净水系统建设 | 纯水机房建设 | 4月15日-5月15日 |
| 实验室纯点终端建设 | 6月10日-6月30日 |
| 5、门禁系统安装 | 6月1日-6月30日 |
| 6、普通设备和耗材搬迁(含科研团队部分) | 7月1日-7月10日 |
| 7、化学药品搬迁 | 7月10日 |
| **8、学生搬迁** | 6月26日-27日 |
| **9、行政搬迁****(含科研团队办公室)** | 6月27日-6月28日 |
| **10、科研团队搬迁****(除办公室、大仪部分、耗材部分等之外)** | 第一阶段：7月1日-7月10日第二阶段：7月11日-7月20日第三阶段：7月21日-7月30日 |