**生命与环境科学学院搬迁5号通知**

截止9月17日18点，学院搬迁小组共收到搬迁数量统计表6份。按照“生命与环境科学学院搬迁4号通知”要求，现发布学院第2批次搬迁实施方案。

1. **第2批搬迁涉及课题组和教师**

根据自愿原则，汇总搬迁数量统计表信息，涉及课题组和教师有邱猛生组、甘霖组、食品系、陈敏、石陆娥、张麟、林隆慧、陆洪良、朱芹。

**二、第2批搬迁时间和地点**

1.提前打扫仓前慎园14、15号楼涉及的房间（见附表1），时间：9月19—20日；

2.搬迁时间：2019年9月21日上午8:30~16:30；

3.具体搬迁范围：见附表1。

**三、第2批搬迁具体实施方案**

 1.现场指挥：搬出地（下沙校区）：钱永生；搬入地（仓前校区）：倪伟敏

  **2.当天搬迁车辆信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车牌号码1： | 驾驶员： | 手机号码： |
| 车牌号码2： | 驾驶员： | 手机号码： |

**3.装卸运点**

 装车点：下沙校区1和5号实验楼中门；卸货点：仓前校区慎园15号楼

 **4.任务分工**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作范围** | **见附表1（仓前）和 附表3（下沙）** |
| **阶段** | **内容** | **时间** | **人员和分工** | **备注** |
| 第一阶段 | 卫生打扫 | 2019.9.19-20 | 赵红燕、王宇英、王娇娇：监督落实卫生工作 | 要求9月20日下班前完成 |
| 第二阶段 | 打包物品搬迁 | 2019.9.21 | 下沙搬出 | 钱永生\* | 负责监督1和5号实验楼需拆迁物品是否有遗漏 |  |
| 谢冰花 | 负责1和5号实验楼需拆迁物品打包、贴标签 | 研究生：陈涛、朱夏铭 |
| 许明峰 |
| 易敏 | 负责1和5号实验楼拆卸物品信息登记和检查 | 研究生：诸冠彦 |
| 朱芹\* | 负责1和5号实验楼下沙车辆装货清点和登记三联单 | 发车后拍照三联单报给仓前指挥（倪伟敏） |
| 陶华平 |
| 仓前搬入 | 倪伟敏\* | 接收车辆物品清点任务分工、汇总三联单信息、负责物品安装监督人员分工 |  |
| 杨爱芬 | 数量清点、核对三联单信息并报送给倪伟敏 | 研究生：刘霄霄，张盛楠，陆彩茹 |
| 盛东来 |
| 王宇英 |
| 周婷 |
| 赵晓枫 |
| 石陆娥 | 负责物品安装现场监督 |  |
| 杨俊林 |  |
| 工作时间 | 下沙8：30—12：00、仓前10：00—16：30 |

**四、注意事项**

1.做好搬运物品的信息注明，用记号笔在标签上填写好姓名、联系方式等重要信息，粘贴纸务必贴好，并用胶带纸封好。没有标签的不搬运。

2.仓前人员进行各房间物品清点。

3.下沙和仓前清点人员需要对接好，第一时间确保物品在路上数量不缺少

4.搬迁结束后，9月22-23日相关房间人员进行拆箱、整理等工作。

**五、应急预案**

1.搬迁物品遗失或受损

 如发现搬迁物品遗失或受损，立即向学院报告，启动倒查手续。

2.交通堵塞

 参与搬运的货车在途中遇到交通堵塞，驾驶员立即通知学院或搬迁公司负责人。

3.下雨

 如果碰到下雨，搬迁公司需要准备等到雨量小以后进行再搬迁，杜绝下雨搬迁，防止纸箱受潮。

生命与环境科学学院

2019年9月18日