## 流程
生科院2025届本科生毕业论文工作流程
序号 | 阶段 | 学生任务 | 指导教师任务 | 系主任 | 答辩组长 | 教学院长 | 备注 | 大致时间
1 | 选题 |  | 发布课题 | 审核选题 |  | 发布双选课题 | 选题修改需要指导教师在“特殊情况处理”里修改 | 2024年11月3-11月7日
|  |  | 确认选题学生 |  |  | 发布双选课题 | 选题修改需要指导教师在“特殊情况处理”里修改
2 | 任务书 | 获取老师下达的任务书 | 下达任务书 | 审核任务书 |  | 全程监控 | 教师可以在“特殊情况处理”里修改
3 | 开题报告 | 提交开题报告（以附件形式上传） | 审核开题报告，并签署意见 | 管理答辩小组 |  | 全程监控 | 学生可以在“特殊情况处理”里修改 | 2024年12月24日前
4 | 开题答辩 | 准备好答辩PPT |  |  | 组织答辩 | 全程监控 | 答辩时间3-5分钟 | 2024年12月29日前
5 | 外文翻译 |  | 提交外文原文 |  |  | 全程监控 |  | 寒假完成
|  | 提交外文翻译 | 审核外文翻译 |  |  | 全程监控
6 | 文献综述 | 提交文献综述 | 审核文献综述 |  |  | 全程监控 | 教师审核退回学生修改，在学生“特殊情况处理”里修改
| 中期检查 |  | 完成中期检查表 |  |  |  | 完成中期检查 | 2025年3月10日前
7 | 查重 | 查重检测报告（打印首页并由指导教师签名） | 学生上传查重文档后，指导老师需登录知网检测系统填写对应的指导意见，符合要求后方可在学生提交的纸质查重报告首页上签字 |  |  | 全程监控 | 学生和老师需要在知网查重系统（暂定）检查合格后，方可提交。重复率＜20% | 2025年3月31日前
8 | 论文定稿 | 提交论文定稿 | 提交四次以上指导日志，审核定稿，重点审核格式及内容。 | 查看论文进度，审核全体学生定稿 |  | 全程监控 | 指导老师需要完成四次以上的指导日志，学生方可提交论文正文。
9 | 论文评阅 |  |  |  |  | 分配评阅教师 | 评阅未通过者，不能参加答辩 | 2025年4月1-7日
10 | 答辩 | 参加答辩 | 参加答辩 | 管理答辩小组 | 组织答辩 | 全程监控 |  | 2025年4月9-4月30日
11 | 答辩（后） | 根据答辩意见，在特殊情况处理里修改论文 | 指导学生修改论文 | 审核所修改论文、签署意见 | 负责录入答辩评语及答辩成绩 | 全程监控 | 所有学生论文打印存档材料都必须在这个环节打印。只有上交存档材料后方可获得最终论文学分